## 2018.1.22-2018.1.26
信息与数字工程中心软件开发室2018年（1.22——1.26第4周）工作计划一览表
任务 | 序号 | 板块 | 项目 | 启动时间 | 完成时间 | 软件开发室 | [5 empty] | 是否完成 | 任务完成 超出预期人员 | 完成进度 | 进度备注
[6 empty] | 庄宇飞 | 刘珊 | 张鑫淼 | 张川 | 胡涛 | 张志方
软件开发 | 1 | 数字平台开发 | 金寨质量模块--整体测试，bug修复，界面优化 | 2018.1.15 | 2018.1.19 | ★ | ☆ |  | ● | ● |  | ●
| 2 |  | 金寨质量模块--功能整改 | 2018.1.22 | 2018.1.26 | ★ | ☆ |  | ● | ● |  | ○
| 3 | 郑州公司组建 | 软件开发人员招聘 | 2018.1.15 | 2018.1.30 | ☆ | ★ |  | ● |  |  | ○
编制日期：2018年1月21日 | [7 empty] | 审批：

## 2018.1.29-2018.2.2
信息与数字工程中心软件开发室2018年（1.29——2.2第5周）工作计划一览表
任务 | 序号 | 板块 | 项目 | 启动时间 | 完成时间 | 软件开发室 | [5 empty] | 是否完成 | 任务完成 超出预期人员 | 完成进度 | 进度备注
[6 empty] | 庄宇飞 | 刘珊 | 张鑫淼 | 张川 | 胡涛 | 张志方
软件开发 | 1 | 数字平台开发 | 金寨质量模块--功能整改 | 2018.1.22 | 2018.1.26 | ★ | ☆ |  | ● | ● |  | ●
| 2 |  | 金寨系统--安全，进度，档案功能模块初始化 | 2018.1.29 | 2018.2.2 | ★ | ☆ |  | ● | ● |  | ○
| 3 | 郑州公司组建 | 软件开发人员招聘 | 2018.1.15 | 2018.2.9 | ☆ | ★ |  | ● |  |  | ○
编制日期：2018年1月28日 | [7 empty] | 审批：

## 生产1-4季度
数字工程中心软件开发室2018年生产性工作工作量统计总表
序号 | 项目编号 | 完成月份 | 项目名称 | 工作内容/量 | 启动时间 | 完成时间 | [6 empty] | 是否完成 | 完成进度 | 进度备注
软件开发室
[7 empty] | 庄宇飞 | 刘珊 | 张鑫淼 | 张川 | 张志方 | 胡涛
1 | SC-2018-001 | 1月 | 金寨质量模块--质量预警、QC管理 | 完成该项任务 | 2018.1.2 | 2018.1.5 | [6 empty] | 是
2 | SC-2018-002 |  | 金寨质量模块--功能整合 | 完成该项任务 | 2018.1.8 | 2018.1.12 | [6 empty] | 是
3 | SC-2018-003 |  | 金寨质量模块--测试与优化 | 完成该项任务 | 2018.1.15 | 2018.1.19 | [6 empty] | 是
4 | SC-2018-004 |  | 软件开发人员招聘 | 完成该项任务 | 2018.1.15 | 2018.2.9
5 | SC-2018-005 |  | 金寨质量模块--功能整改 | 完成该项任务 | 2018.1.22 | 2018.1.26 | [6 empty] | 是
6 | SC-2018-006 |  | 金寨系统--各功能模块初始化 | 完成该项任务 | 2018.1.29 | 2018.2.2